Муниципальное образование «Найфельдское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 № 04

с. Найфельд

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Найфельдского сельского поселения на 2021-2023 годы»

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом Найфельдского сельского поселения, постановлением администрации сельского поселения от 05.10.2015 № 101 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ администрации Найфельдского сельского поселения, их формирования и реализации», администрация Найфельдского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Найфельдского сельского поселения на 2021-2023 годы».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Найфельдского сельского поселения от 25.11.2015 № 119, № 89 от 01.12.2016, от 07.07.2017 № 48, от 23.10.2017 № 75, от 13.11.2017 № 80, от 29.12.2017 № 104, от 13.11.2018 № 60, от 11.11.2019 № 55, от 08.12.2020 № 58.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.

Глава администрации сельского поселения Н.А. Язвенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

от 17.02.2021 № 04

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. «Благоустройство территории Найфельдского сельского поселения на 2021-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Благоустройство территории Найфельдского сельского поселения на 2021-2023 годы» |
| **Основание для разработки** | 1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  3. Постановление администрации сельского поселения от 05.10.2015 № 101 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ администрации Найфельдского сельского поселения, их формирования и реализации»  4. Устав МО «Найфельдское сельское поселение». |
| **Ответственный исполнитель** | Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района, Еврейской автономной области |
| **Разработчик программы** | Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района, Еврейской автономной области |
| **Цель программы** | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Найфельдского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| **Основные задачи программы** | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| **Сроки и этапы реализации программы** | I этап – 2021 год;  II этап – 2022 год;  III этап – 2023 год; |
| **Исполнители основных мероприятий программы** | Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района, Еврейской автономной области |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета муниципального образования «Найфельдское сельское поселение»  Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1795,7 тыс. рублей, в том числе:  2021 год –1795,7 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс.рублей.  В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории Найфельдского сельского поселения.  Объем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании бюджета Найфельдского сельского поселения на очередной финансовый год путем внесения изменения в программу. |
| **Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы** | Повышение уровня благоустройства территории Найфельдского сельского поселения;  Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;  Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства МО «Найфельдское сельское поселение»на 2021 – 2023гг.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития МО «Найфельдское сельское поселение» на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

В Найфельдском сельском поселении ежегодно проводится«Общесельский субботник». Жители, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2021-2023 годов необходимо организовать и провестипоэтапно комплекс работ по благоустройству: - мероприятие «Общесельский субботник»;

- проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

**3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы**

**3.1 Цели и задачи программы**

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории МО «Найфельдское сельское поселение», повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территорииНайфельдского сельского поселения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства МО «Найфельдское сельское поселение»;

**3.2 Этапы и сроки реализации программы**

Таблица 1. Этапы и сроки реализации программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| 1 | 1-й этап | 2021 год | Повышение уровня благоустройства территории Найфельдского сельского поселения;  Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;  Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |
| 2 | 2-й этап | 2022 год |
| 3 | 3-й этап | 2023 год |
|  |  |  |
|  |  |  |

Таблица 2. Система программных мероприятий

Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Затраты всего, тыс. рублей | Срок реализации | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| 1 | совершенствование системы уличного освещения Найфельдского сельского поселения:  -ежемесячная оплата за уличное освещение;  - ежемесячная оплата за аренду опор уличного освещения;  - технологическое присоединение к электрической сети с. Найфельд  -приобретение материальных запасов (лампы ДРЛ) | 13,1тыс.руб. | 2021- 13,1 тыс. руб.  2022 – 0,0 тыс. руб.  2023- 0,0 тыс. руб | Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского МР ЕАО | 100 % своевременная оплата, недопущение задолженности |
| 2 | Прочие мероприятия по благоустройству  - регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния территории поселения;  - проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения;  -побелка деревьев  - мероприятия по сбору и вывозу мусора;  - мероприятия по скашиванию травы в летний период;  - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;  -прочие благоустроительные работы;  - оплата по договорам ГПХ | -  113,5 тыс. руб. | -  2021 – 113,5 тыс. руб.  2022– 0,00 тыс. руб.  2023- 0,00 тыс. руб. | Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского МР ЕАО  Учреждения, организации, предприятия расположенные на территории сельского поселения | Побелка 60 деревьев  Очистка территории от мусора  100% скашивание травы на территории Найфельдского сельского поселения  Покраска игрового оборудования, веточных клумб  100 % своевременная оплата по договорам ГПХ |
| 3 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1105,1 тыс. руб. | 2021- 1105,1 тыс. руб. | Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского МР ЕАО | 100 % своевременная оплата, недопущение задолженности |
| 4 | Организация и содержание мест захоронений:  Приобретение песка  Доставка песка  Окашивание территории кладбищ | 30,0 тыс. руб. | 2021 – 30,0 тыс. руб.  2022 – 0,0 тыс. руб.  2023- 0,00 тыс. руб. | Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского МР ЕАО | Приобретение песка для подсыпки могил на кладбищах сельского поселения |
| 5 | Монтаж оборудования для детской игровой площадки в Найфельдском сельском поселении | 534,0 тыс. руб. | 2021-534,00 тыс.руб | Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского МР ЕАО | 100 % своевременная оплата, недопущение задолженности |

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета муниципального образования «Найфельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области возможность привлечения дополнительных средств, для финансирования программы учитываются как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения программы.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Найфельдского сельского поселения на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета сельского поселения и затрат необходимых для реализации программы, путем внесения изменений в программу.

Таблица 3. Структура финансирования программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления расхода | Финансовые затраты | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Бюджет муниципального образования «Найфельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | 1022,1 тыс. руб. | 1022,1 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0тыс. руб. |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - | - | - |  |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 773,6 | 773,6 | - | - |  |  |
| Другие источники | - | - | - | - |  |  |
| Всего | 1795,7 тыс. руб. | 1795,7 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |  |  |